## Historias de Usuario
FORMATO 01 – HISTORIAS DE USUARIO ¦ MÓDULO DE CONTABILIDAD DEL MARKETPLACE
Equipo: |  | Módulo: | Contabilidad |  | 1.0
ID HU | Rol / Como | Característica / Quiero | Razón / Para | Criterios de aceptación | Responsable | Observaciones
HU-CON-01 | Contador | Registrar automáticamente una venta confirmada | Mantener actualizados los ingresos contables del marketplace | 1. Solo registra órdenes en estado confirmada. 2. Guarda fecha, valor y número de orden. 3. No duplica una misma orden. | Equipo de contabilidad
HU-CON-02 | Contador | Calcular la comisión del marketplace por cada venta | Reconocer correctamente el ingreso por comisión | 1. Usa el porcentaje de comisión configurado. 2. Muestra valor bruto, comisión y valor neto. 3. El cálculo queda asociado a la orden. | Equipo de contabilidad
HU-CON-03 | Contador | Registrar los valores pendientes de pago a los vendedores | Controlar las cuentas por pagar del marketplace | 1. Identifica vendedor y periodo. 2. Calcula el valor pendiente después de la comisión. 3. Permite consultar el estado pendiente/pagado. | Equipo de contabilidad
HU-CON-04 | Contador | Conciliar los pagos recibidos contra las órdenes registradas | Detectar diferencias entre ventas y movimientos de pago | 1. Permite relacionar un pago con una o varias órdenes. 2. Identifica diferencias de valor. 3. Marca la conciliación como conciliada o pendiente. | Equipo de contabilidad
HU-CON-05 | Contador | Generar un reporte de ingresos y comisiones por periodo | Analizar el comportamiento financiero del marketplace | 1. Permite seleccionar un rango de fechas. 2. Muestra ventas, comisiones y valores netos. 3. El total coincide con las transacciones registradas. | Equipo de contabilidad
HU-CON-06 | Contador | Registrar ajustes contables por devoluciones o cancelaciones | Mantener los registros contables actualizados | 1. Solo permite ajustes sobre órdenes existentes. 2. Guarda motivo, fecha y valor. 3. Actualiza el saldo correspondiente. | Equipo de contabilidad
HU-CON-07 | Contador | Consultar el estado financiero de las cuentas de vendedores | Conocer cuánto se ha generado, pagado y está pendiente | 1. Permite consultar por vendedor. 2. Muestra total vendido, comisión, pagado y pendiente. 3. Los valores se pueden filtrar por periodo. | Equipo de contabilidad
HU-CON-08 | Administrador financiero | Exportar información contable a Excel | Facilitar el análisis y respaldo de la información | 1. Permite seleccionar periodo. 2. Exporta las columnas definidas. 3. Los valores exportados coinciden con el sistema. | Equipo de contabilidad

## Backlog
PRODUCT BACKLOG – CONTABILIDAD
Orden | ID HU | Historia resumida | Prioridad MoSCoW | Puntos | Sprint propuesto | Estado
1 | HU-CON-01 | Registrar ventas confirmadas | Must | 5 | Sprint 1 | Pendiente
2 | HU-CON-02 | Calcular comisiones | Must | 5 | Sprint 1 | Pendiente
3 | HU-CON-03 | Controlar pagos pendientes a vendedores | Must | 5 | Sprint 1 | Pendiente
4 | HU-CON-04 | Conciliar pagos y órdenes | Must | 8 | Sprint 2 | Pendiente
5 | HU-CON-05 | Reporte de ingresos y comisiones | Should | 5 | Sprint 2 | Pendiente
6 | HU-CON-06 | Registrar devoluciones y cancelaciones | Should | 5 | Sprint 2 | Pendiente
7 | HU-CON-07 | Estado financiero por vendedor | Could | 3 | Sprint 3 | Pendiente
8 | HU-CON-08 | Exportar información a Excel | Could | 3 | Sprint 3 | Pendiente

## MoSCoW
PRIORIZACIÓN MoSCoW – CONTABILIDAD
Categoría | Qué significa | HUs asignadas | Explicacion
Must Have | Imprescindible para que el módulo funcione | HU-CON-01, HU-CON-02, HU-CON-03, HU-CON-04 | Si no se hace, la operación contable básica queda incompleta.
Should Have | Importante, pero puede funcionar sin ello temporalmente | HU-CON-05, HU-CON-06 | Aporta control y análisis, pero no bloquea el funcionamiento básico.
Could Have | Deseable si hay tiempo y recursos | HU-CON-07, HU-CON-08 | Mejora la experiencia y el análisis, pero puede esperar.
Won't Have (ahora) | No se incluye en este alcance | Ninguna definida | Se deja explícitamente fuera del sprint/proyecto actual para controlar el alcance.

## Planeación Sprint
PLANEACIÓN DE SPRINT – CONTABILIDAD
Sprint | Objetivo | HU | Actividad principal | Puntos | Responsable | Criterio de terminado | Estado
Sprint 1 | Construir el registro contable básico | HU-CON-01 | Registrar ventas confirmadas | 5 | Contabilidad + Desarrollo | Venta registrada sin duplicados | Planeado
Sprint 1 | Construir el registro contable básico | HU-CON-02 | Calcular comisiones | 5 | Contabilidad + Desarrollo | Comisión calculada y asociada a la orden | Planeado
Sprint 1 | Construir el registro contable básico | HU-CON-03 | Controlar pagos pendientes | 5 | Contabilidad + Desarrollo | Saldo pendiente visible por vendedor | Planeado
Sprint 2 | Controlar conciliación y ajustes | HU-CON-04 | Conciliar pagos | 8 | Contabilidad + Desarrollo | Diferencias identificadas y estado de conciliación | Planeado
Sprint 2 | Controlar conciliación y ajustes | HU-CON-05 | Generar reportes | 5 | Contabilidad + Desarrollo | Reporte por periodo validado | Planeado
Sprint 2 | Controlar conciliación y ajustes | HU-CON-06 | Registrar devoluciones/cancelaciones | 5 | Contabilidad + Desarrollo | Ajuste registrado y saldo actualizado | Planeado
Sprint 3 | Mejorar consulta y exportación | HU-CON-07 | Estado financiero por vendedor | 3 | Contabilidad + Desarrollo | Consulta y filtros funcionando | Planeado
Sprint 3 | Mejorar consulta y exportación | HU-CON-08 | Exportar a Excel | 3 | Contabilidad + Desarrollo | Archivo exportado con datos correctos | Planeado